## Plan (hidden)
Epic | Resource | Estimated days | Effort days | Remaining days
[5 empty] | Week Commencing | 26/04/21 | 03/05/21 | 10/05/21 | 17/05/21 | 24/05/21 | 31/05/21 | 07/06/21 | 14/06/21 | 21/06/21 | 28/06/21 | 05/07/21 | 12/07/21 | 19/07/21 | 26/07/21 | 02/08/21
Account Screen EMEAPC-50 | MH | 39 | 20 | 17.5
Briefing Screen EMEAPC-51 | SS | 26 | 15 | 11
APIs EMEAPC-391 | JB / DG | 10 | 10 | 0
Prioritisation, Sorting, Briefing Creation EMEAPC-390 | TC | 53 | 24.5 | 10
Lightning XP EMEAPC-84 | VA | 30 | 28 | 2
Home Screen EMEAPC-47 | VA | 10 | 0 | 10
Briefing Lifecycles Stages EMEAPC-39 | TC/SS | 20 | 0 | 20
Briefing List View Screen EMEAPC-68 (Post MVP)
Complete
To do

## MH & SS assigned in Jira
| Epic | estimate days | Effort TD days | Effort 28/06 | remaining effort days | remaining 01/07
MH | Account Screen EMEAPC-50 | 39 | 20 |  | 17.5 | 11.5
| EMEAPC-57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| EMEAPC-58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-60
| EMEAPC-307 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| EMEAPC-309 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| EMEAPC-384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
EMEAPC-131
| EMEAPC-215 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0
EMEAPC-132
| EMEAPC-147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-133
| EMEAPC-154 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
| EMEAPC-220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-221 | 0 | 0 |  | 0
EMEAPC-134
| EMEAPC-155 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
| EMEAPC-156 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
| EMEAPC-216 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| EMEAPC-225 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EMEAPC-135
| EMEAPC-172 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2
| EMEAPC-173 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
| EMEAPC-217 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| EMEAPC-224 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EMEAPC-136
| EMEAPC-174 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
| EMEAPC-175 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| EMEAPC-218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-270 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS | Briefing Screen EMEAPC-51 | 26 | 15 |  | 11 | 7.5
| EMEAPC-64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Brief Title
| EMEAPC-65 | [5 empty] | Expire Button
| EMEAPC-137 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Record Types
| EMEAPC-234 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | Status update on expire button
| EMEAPC-66 | [5 empty] | Brief Screen Tabs
| EMEAPC-138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Complaints
| EMEAPC-139 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | Transactions
| EMEAPC-140 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | Prices
| EMEAPC-141 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | Open Orders
| EMEAPC-144 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | OTIF
| EMEAPC-145 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | CPP
| EMEAPC-153 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | Activities
| EMEAPC-143 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | Opportunities
| EMEAPC-91 | [5 empty] | Live Prices under details tab
| EMEAPC-227 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Rest API worked on by JIM
| EMEAPC-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APIs EMEAPC-391 | 10 | 10 |  | 0
EMEAPC-392
| EMEAPC-393 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-394 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-395 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-380 | 1 | 1 |  | 0
EMEAPC-396
| EMEAPC-397 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-398 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-403 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-404 | 1 | 1 |  | 0
EMEAPC-405
| EMEAPC-406 | 1 | 1 |  | 0
| EMEAPC-407 | 1 | 1 |  | 0
TC | Prioritisation, Sorting, Briefing Creation EMEAPC-390 | 53 | 24.5 |  | 14 | 9
| EMEAPC-76 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EMEAPC-77
| EMEAPC-109 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-409 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| EMEAPC-114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| EMEAPC-116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-101 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-108 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| EMEAPC-115 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5
| EMEAPC-112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| EMEAPC-117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-118
EMEAPC-119
EMEAPC-410
EMEAPC-87
| EMEAPC-159 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | 2.5
| EMEAPC-161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| EMEAPC-157 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-158 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0
| EMEAPC-160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-122
| EMEAPC-162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-123
EMEAPC-121
| EMEAPC-88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
EMEAPC-126
| EMEAPC-226 | 2 | 2 |  | 0
EMEAPC-228
| Lightning XP EMEAPC-84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 2
TC / LD | Home Screen EMEAPC-47 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | Not Started
| EMEAPC-48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
EMEAPC-49
EMEAPC-56
EMEAPC-53
VA | Briefing Lifecycles Stages EMEAPC-39 | 21 | 4 |  | 12
| EMEAPC-40 | 2 | 2 |  | 0 |  | Not started
SS | EMEAPC-42 | [5 empty] | preceeds 65
EMEAPC-54
EMEAPC-55
EMEAPC-183
EMEAPC-184
EMEAPC-185
EMEAPC-41
| EMEAPC-103 | 0.5 | 0 |  | 0.5
| EMEAPC-104 | 0.5 | 0 |  | 0.5
EMEAPC-43
| EMEAPC-105 | 5 | 0 |  | 5
| EMEAPC-106 | 3 | 0 |  | 3
| EMEAPC-44 | Not MVP
| EMEAPC-45 | Not MVP
EMEAPC-251
EMEAPC-252
EMEAPC-253
EMEAPC-254
EMEAPC-255
EMEAPC-256
EMEAPC-257
EMEAPC-258
EMEAPC-259
EMEAPC-260
EMEAPC-261
EMEAPC-262
EMEAPC-263
EMEAPC-264
EMEAPC-265
EMEAPC-266
| EMEAPC-46 | Not MVP
EMEAPC-267
EMEAPC-268
EMEAPC-269
| EMEAPC-85 | 5 | 0 |  | 0
| EMEAPC-88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| EMEAPC-181 | Not MVP
| EMEAPC-182 | 3 |  | 3 | 3
EMEAPC-467
EMEAPC-231
LH | Briefing List View Screen EMEAPC-68 | Post MVP |  |  |  |  | Not Started
EMEAPC-70
EMEAPC-69
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-
EMEAPC-